## Workplan
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ)
Региональная программа "Право на здоровье"
Рамочный рабочий план субреципиентов
2017-2019 гг.
Задача, направление, вид деятельности | Y1 |  |  |  | Y2 |  |  |  | Y3
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12
ЗАДАЧА 1.
1.1. Направление: Адвокация социальной ответственности
Разработка национальных планов адвокации услуг в сфере ВИЧ для МСМ и транс* людей и вовлечения сообществ | bar: Y1 Q2; Y2 Q5; Y3 Q9
Выполнение национального плана адвокации | bar: Y1 Q3 to Y3 Q12
Проведение национальных семинаров по приоритетам стратегической информации | bar: Y1 Q2; Y2 Q6; Y3 Q10
Участие в Региональной встрече программы с акцентом на вопросы устойчивости услуг ВИЧ для МСМ и транс* людей и вовлечения сообществ | bar: Y1 Q4; Y2 Q8; Y3 Q12
1.2. Направление: Мониторинг социальной ответственности силами сообществ
Участие в региональном тренинге по инструменту анализа каскада услуг ВИЧ | bar: Y1 Q3
Проведение силами сообществ анализа каскада услуг в сфере ВИЧ с использованием инструмента | bar: Y1 Q3; Y2 Q8
Проведение национальных семинаров по представлению результатов анализа | bar: Y1 Q4; Y3 Q9
1.3. Направление: Социальная мобилизация, построение связей на уровне сообщества, сотрудничество и координация
Ежегодное картирование и анализ вовлеченности сообщества в национальных структурах ВИЧ | bar: Y1 Q3; Y2 Q7; Y3 Q11
Работа по усилению участия сообщества в национальных структурах ВИЧ | bar: Y1 Q3 to Y3 Q12
ЗАДАЧА 2.
2.1. Направление: Наращивание организационного потенциала, планирование, развитие лидерства.
Общая установочная рабочая встреча субреципиентов | bar: Y1 Q1
Начало годового грантового соглашения субреципиента | bar: Y1 Q1; Y2 Q5; Y3 Q9
Участие в начальной и окончательной оценке программы: оценка организационного потенциала СР | bar: Y1 Q2; Y3 Q11
Участие в тренинге для тренеров по MOCAT и применение МОСАТ | bar: Y1 Q2 to Y1 Q3; Y2 Q7; Y3 Q11
2.2. Направление: Адвокация социальной ответственности
Участие в тренинге по проведению национальных оценок пробелов в финансировании | bar: Y1 Q2
Проведение национальных оценок пробелов в финансировании | bar: Y1 Q3; Y2 Q7; Y3 Q10
Проведение национального обзора законодательства и практик финансирования | bar: Y1 Q3; Y2 Q7; Y3 Q10
Проведение национальных встреч по вопросам финансирования и устойчивости для организаций ЛГБТ-сообществ. | bar: Y1 Q4; Y2 Q8; Y3 Q11
ЗАДАЧА 3.
3.1. Направление: Оценка правовой среды и правовая реформа
Участие в тренинге по проведению оценки правовой среды | bar: Y1 Q1
Проведение национальной оценки правовой среды | bar: Y1 Q2 to Y1 Q3; Y2 Q6; Y3 Q10
Подготовка и презентация отчета по национальной оценке правовой среды | bar: Y1 Q3 to Y1 Q4; Y2 Q7; Y3 Q11
3.2. Направление: Услуги правовой помощи и правовая грамотность
Картирование сообществ геев и других МСМ и транс* людей с целью определения активистов для дальнейшего наращивания потенциала | bar: Y1 Q1 to Y1 Q2
Участие отобранных представителей сообществ в тренинге по правовой грамотности и навыкам активизма | bar: Y1 Q2; Y2 Q7; Y3 Q11
Создание и поддержка национальной базы данных поставщиков юридических услуг и других правовых ресурсов | bar: Y1 Q2; Y2 Q6; Y3 Q9
3.3. Направление: мониторинг законных прав на базе сообщества
Мониторинг, документация и помощь при нарушениях прав МСМ и транс* людей на здоровье, в привязке к национальным грантам ГФ | bar: Y1 Q3 to Y3 Q12
Подготовка презентация и обсуждение национального сводного отчета о нарушении прав на здоровье | bar: Y2 Q5; Y3 Q9; Y3 Q12
3.4. Направление: Адвокация политик в сфере юридических прав
Разработка и обновление национального плана действий по улучшению правовой среды на основе региональной рамочной адвокационной стратегии | bar: Y1 Q2; Y2 Q5; Y3 Q9
Выполнение национального плана действий по улучшению правовой среды | bar: Y1 Q3 to Y3 Q12
3.5. Направление: Обучение государственных служащих вопросам прав человека
Участие в региональном тренинге для тренеров по вопросам борьбы со стигмой и дискриминацией при обучении госслужащих | bar: Y1 Q4
Адаптация тренингового модуля к страновому контексту | bar: Y2 Q5
Адвокация использования модуля в работе соответствующих организаций, в т.ч. гранты Глобального фонда, других доноров | bar: Y2 Q6 to Y3 Q12